## Sheet1
会议日期：2015/9/18 |  |  | 迭代时间：2015/9/19~2015/9/25
ID | 模块 | 功能点 | 任务描述 | 重要性 | 类别 | 负责人 | 预估时间 | 备注
1 | 图片管理
|  | 1、图片缓存 | 图片放在本地太占空间，将图片放置在服务器上 | 80 | story | 陈毓 | 2015-09-23
|  | 2、图片加载 | 每次打开APP的特定页面都会自动加载对应类别的图片 | 60 | story | 吴学凤 | 2015-09-24
|  | 3、图片显示 | 将暂时保存在本地的图片进行显示布局 | 50 | story | 葛彦宏 | 2015-09-24
2 | 音频管理
|  | 1、音频缓存 | 将问题的语音保存到本地数据库中 | 75 | story | 张晓霞 | 2015-09-23
|  | 2、音频载入 | 每次打开APP的特定页面，点击题目都会载入对应的音频 | 60 | story | 陈毓 | 2015-09-24
|  | 3、音频播放 | 将音频以可爱的声音播放出来 | 50 | story | 张晓霞 | 2015-09-24